## Calendario Actividades Anuales
Nº | Actividad | Fecha Realización | Preparacion | Tiene Protocolo
1 | Jornada Corporativa | Enero | 1 mes | SI | SI
2 | Concurso Verano | febrero | 3 Semanas | No | No
3 | Dia de la Mujer | Marzo | 1 mes | No
4 | Corrida Familiar | Marzo | 2 meses | SI
5 | Aniversario | Abril | 3 meses | SI
6 | Dia del Carabinero | 27 de Abril | 1 mes | NO
7 | Dia del Bombero | 30 de JUNIO | 3 semanas | No
8 | Dia de la Mamá | MAYO | 1 mes | No
9 | Día del Papá | JUNIO | 1 mes | No
10 | Día de la PDI | 19 de JUNIO | 3 Semanas | No
11 | Vacaciones de Invierno | Julio | 3 semanas | No
12 | Apllicación GPTW | Julio | 2 meses | No
13 | Dia del Niño | Agosto | 3 Semanas | No
14 | 2º Jornada Corporativa | Agosto | 3 Semanas | SI
15 | Fiestas Patrias | Septiembre | 1 mes | SI
16 | Mes de la Prevención | Octubre | 3 Semanas | No
17 | Celebración GPTW | Noviembre | 3 Semanas | No
18 | Actividades Navidad | Diciembre | 3 Semanas | No
Note on C21: Árboles de Navidad (compra de adornos), Navidad con Sentido, solicitud de cartas al correo, etc)

## Protocolo Jornadas
|  |  | FECHA | 2019-01-01
Protocolo de Actividades
ACTIVIDAD
Codigo Actividad |  | JORN 001 | Partiicipantes | 100
Nombre Actividad | : | 1ª Jornada Lineamientos Estratégiicos
Fecha Realización | : | Segunda Quincena de Enero de cada año
Tiempo preparación | : | 1 mes y medio antes
Tiempo de Ajuste | : | 2 Semanas antes de la realización de la Jornada
Tiempo de Duración | : | un dia
Propuesta lugar Realización | : | Salon de Eventos
Propuesta de Actividades | : | Charla con invitado, Coffee Break, Actividades recreativas, Cena finalización
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL | : | Presentación de los Lineamientos Corporativos para el año en Curso(1ª Jornada) y revisión de avances de lo planificado (2ª Jornada)
Objetivos Específicos | :
LOGISTICA |  | Responsables
Actividades |  | Nombre |  | ROL | CHECK
Salon de Eventos |  | Salón + 2 encargados |  | Contacto, Cotizaciones, ver detalles (programa) iniciar proceso de compras.
Banquetería (generalmente es el mismo centro de eventos que ofrece el servicio) Coffee Break, Cena |  | BANQUETERA, + 2 Encargados |  | Contacto, Cotizaciones, detalles de menu y ornamentación local, opciones, etc. Iniciar proceso de Compras
Regalos Corporativos |  | EQUIPO |  | Solicitar Delegados, reuniones, generar Bases concursos, material, etc., iniciar procesos:Fondos a rendir, proceso de compra, etc.
Traslado a Centro de Eventos |  | 1 Encargado |  | Contacto con transfer e iniciar proceso de pago
Actividades Recreacionales |  | EQUIPO |  | Busqueda, implementación, compra de material para la actividad.
Amplificación |  | 2 Encargados |  | Llevar, instalar y desinstalar amplificación empresa para la presentación y posterior cena
Presentación (PPT Y DATA SHOW) |  | 2 Encargados |  | Creación(cuando se requiera), preparación, y visualización de PPT de los expositores.
Mobiliario para entrega de Regalos y programas |  | 2 Encargados |  | Contacto con salon de eventos para consultar la existencia de mobiliario adecuado para la entrega de regalos y programas.
Speaker |  | 1 Encargado |  | Contacto e inicio de proceso de compra
Proceso de Compras |  | Se toma como referencia lo gastado en la ultima Actividad *
Presupuesto TOTAL Proyecto | : | 3550000
Responsable proceso | : | ELIZABETH VILLANUEVA
Detalle del presupuesto | : | Actividad |  | MONTO $
|  | Salon de Eventos y Banquetería |  | 1450000
|  | Regalos corporarivos |  | 800000
|  | Fondos a rendir |  | 300000
|  | Speaker |  | 1000000
|  | TOTAL PROYECTO |  | 3550000
Quién Autoriza | : | DOS GERENTES (FIRMA)
Proveedores | : | Salón de Eventos, Empresa de Regalos Corporativos, Speaker
Declaración | : | TODOS
Acta de Adjudicación | : | SOLO MONTOS MAYORES A $1.000.0000 (FIRMADA POR DOS GERENTES)
Cotizaciones | : | tres Cotizaciones minimas (SI ES PROVEEDOR DE CONVENIO, SOLO SE PRESENTA 1)
Fecha de Pago | : | Jueves o viernes de cada semana (se debe entregar documentos a más tardar un lunes para que sea pagado en los días señalados)

## Protocolo Corrida Familiar
|  |  | FECHA | 2019-01-01
Protocolo de Actividades
ACTIVIDAD
Codigo Actividad |  | CORR 001 | Partiicipantes | 2000
Nombre Actividad | : | Corrida Familiar BEC24H
Fecha Realización | : | Segunda o tercera Semana de marzo de Cada Año
Tiempo preparación | : | 1 mes y medio antes
Tiempo de Ajuste | : | 2 Semanas antes de la realización de la Jornada
Tiempo de Duración | : | Una mañana
Propuesta lugar Realización | : | Cirtcuito Lota Patrimonial Lota Alto.
Propuesta de Actividades | : | Corrida en todas sus versiones (3,5, 10 K), Zumba, Stand Municipales, Masajes, Agua, ACHS, Artesanos Comuna.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL | : | Realización de la Corrida Familiar BEC24H en todas sus versiones 3,5 y 10 K
Objetivos Específicos | : | Incluir a la familia BEC24H y a todos los participantes en la vida sana a través del deporte y recorrer el circuito patrimonial de Lota.
LOGISTICA |  | Responsables
Actividades |  | Nombre |  | ROL | CHECK
Poleras |  | Empresa + 1 encargado |  | Contacto, Cotizaciones, iniciar proceso de compras.
Chip |  | Empresa + 1 encargado |  | Contacto, Cotizaciones, iniciar proceso de compras.
Dron y Fotografía |  | 1 Encargado |  | Contacto con proveedor, coordinación e iniciar proceso de compras
Puntos de Hidratación |  | 1 Encargado |  | Coordinación y gestión de traslado a los puntos de hidratación con transfer
Frutas |  | 2 Encargados |  | Contacto, cotizaciones, iniciar proceso de compras.
Amplificación |  | 2 Encargados |  | Llevar, instalar y desinstalar amplificación empresa para la presentación y animación de la Corrida. * Se puede solicitar apoyo a municipalidad en cuanto a amplificación (mejorar la actual)
Animador |  | 1 Encargado |  | Contactar y coordinar con animador (externo o interno).
Guardarropía |  | 2 Encargados |  | Implementación de guardarropía para los participantes
Inscripción participantes |  | EQUIPO |  | Se realiza inscripción de los participantes vía web.
Entrega de KIT |  | EQUIPO |  | DE acuerdo al resultado de la inscripción, se descarga la base, y se realiza el proceso de entrega de KIT, Generalmente es en nuestras dependencias, coronel (punto específico), San Pedro o Concepción y Lota.
Proceso de Compras |  | Se toma como referencia lo gastado en la ultima Actividad *
Presupuesto TOTAL Proyecto | : | 3550000
Responsable proceso | : | ELIZABETH VILLANUEVA
Detalle del presupuesto | : | Actividad |  | MONTO $
|  | Salon de Eventos y Banquetería |  | 1450000
|  | Regalos corporarivos |  | 800000
|  | Fondos a rendir |  | 300000
|  | Speaker |  | 1000000
|  | TOTAL PROYECTO |  | 3550000
Quién Autoriza | : | DOS GERENTES (FIRMA)
Proveedores | : | Salón de Eventos, Empresa de Regalos Corporativos, Speaker
Declaración | : | TODOS
Acta de Adjudicación | : | SOLO MONTOS MAYORES A $1.000.0000 (FIRMADA POR DOS GERENTES)
Cotizaciones | : | tres Cotizaciones minimas (SI ES PROVEEDOR DE CONVENIO, SOLO SE PRESENTA 1)
Fecha de Pago | : | Jueves o viernes de cada semana (se debe entregar documentos a más tardar un lunes para que sea pagado en los días señalados)

## Protocolo FIESTA ANIVERSARIO
|  |  | FECHA | 2019-01-01
Protocolo de Actividades
ACTIVIDAD
Codigo Actividad |  | ANI001 | Partiicipantes | 800
Nombre Actividad | : | ANIVERSARIO 2019
Fecha Realización | : | 27 de abril de 2019
Tiempo preparación | : | 3 meses antes
Tiempo de Ajuste | : | 3 semanas antes de las realización del evento
Tiempo de Duración | : | Semana del 23 al 27 de abril
Propuesta lugar Realización | : | Salon de Eventos, instalaciones de la empresa (plataformas, patio posterior, cafetería, casa 170,etc.)
Propuesta de Actividades | : | Semana Aniversario,juegos (BASES), reuniones con proveedores, degustaciones, solicitud de delegados y reuniones de coordinacion, coordinacion con la operación para decoración y actividades.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL | :
Objetivos Específicos | :
LOGISTICA |  | Responsables
Actividades |  | Nombre |  | ROL | CHECK
Produccion |  | Productora, + 2 encargados |  | Contacto, Cotizaciones, ver detalles Show (momentos), programa fiesta, iniciar proceso de compras.
Banquetería |  | BANQUETERA, + 2 Encargados |  | Contacto, Cotizaciones, detalles de menu y ornamentación local, opciones, etc. Iniciar proceso de Compras
Actividades Semana |  | EQUIPO |  | Solicitar Delegados, reuniones, generar Bases concursos, material, etc., iniciar procesos:Fondos a rendir, proceso de compra, etc.
Traslado a Centro de Eventos |  | 1 Encargado |  | Contacto, solicitar PPTO, iniciar proceso de compra
Video-Fotos |  | FOTOGRAFO + 1 encargado |  | Contacto, solicitar PPTO, iniciar proceso de compra
DISEÑOS |  | 1 Encargado |  | Diseñar imagen Actividad: Logos, Afiches, invitaciones, entradas VIDEOS para TV (promoción).
FINANZAS |  | 1 Encargado |  | Revisión del PPTO; procesos de compras, firmas, etc.
CONTROL DE ACCESO ( SISTEMA) |  | 1 Encargado |  | Creación sistema, gestión de entrega y control del acceso a evento (reportería Final),
CREACION DE PPT, VIDEO SALUDOS, TARJETAS ANIMADOR (CON GUION) |  | 1 Encargado |  | Creación de PPT, Videos Saludos, Tarjetas animador,
Proceso de Compras |  | Se toma como referencia lo gastado en la ultima Actividad *
Presupuesto TOTAL Proyecto | : | 41000000
Responsable proceso | : | ELIZABETH VILLANUEVA
Detalle del presupuesto | : | Actividad |  | MONTO $
|  | Produccion |  | 12138000
|  | Banquetería |  | 18177250
|  | Actividades y Premios |  | 1000000
|  | Traslado |  | 800000
|  | Sorteo y Video-Fotos |  | 750000
|  | Entradas, Seguridad, control de acceso, |  | 330000
|  | Fondo a Rendir, sorteos |  | 200000
|  | TOTAL PROYECTO |  | 33395250
Quién Autoriza | : | DOS GERENTES (FIRMA)
Proveedores | : | PRODUCTORA, BANQUETERA, FOTOGRAFIA. BUSES, IMPRENTA, ETC
Declaración | : | TODOS
Acta de Adjudicación | : | SOLO MONTOS MAYORES A $1.000.0000 (FIRMADA POR DOS GERENTES)
Cotizaciones | : | tres Cotizaciones minimas (SI ES PROVEEDOR DE CONVENIO, SOLO SE PRESENTA 1)
Fecha de Pago | : | Jueves o viernes de cada semana (se debe entregar documentos a más tardar un lunes para que sea pagado en los días señalados)

## Protocolo Fiestas Patrias
|  |  | FECHA | 2019-01-01
Protocolo de Actividades
ACTIVIDAD
Codigo Actividad |  | FP001 | Partiicipantes | 850
Nombre Actividad | : | CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS
Fecha Realización | : | Viernes antes de la semana de Festividades
Tiempo preparación | : | 1 mes y medio antes
Tiempo de Ajuste | : | 2 Semanas antes de la realización de la Jornada
Tiempo de Duración | : | 5 DIAS
Propuesta lugar Realización | : | Carpa en el Estacionamiento Posterior Edificio, Cafetería BEC24H
Propuesta de Actividades | : | Adornos en Plataformas y dependencias, Venta de Comida Tìpica por Plataforma, Actividades recreativas, show musical, comida para todos los trabajadores
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL | : | Celebración Fiestas Patrias para todos los trabajadores de la Empresa.
Objetivos Específicos | : | Incluir a la familia BEC24H y a todos los participantes en la vida sana a través del deporte y recorrer el circuito patrimonial de Lota.
LOGISTICA |  | Responsables
Actividades |  | Nombre |  | ROL | CHECK
Arriendo Carpa |  | Empresa + 1 encargado |  | Contacto, Cotizaciones, iniciar proceso de compras.
Arriendo Amplificación |  | Empresa + 1 encargado |  | Contacto, Cotizaciones, iniciar proceso de compras.
Contratación Banda |  | 1 Encargado |  | Contacto con proveedor, coordinación e iniciar proceso de compras
Compra de Premios para concursos |  | 1 Encargado |  | Cotización y solicitud de fondo a rendir o proceso de compra
Comida |  | 2 Encargados |  | Contacto, cotizaciones, iniciar proceso de compras.
Animador |  | 1 Encargado |  | Contactar y coordinar con animador (externo o interno).
Conjunto Folclórico |  | 1 Encargado |  | Contacto y coordinación con Grupo Folclórico
Material para corte de Cinta |  | 1 Encargado |  | Cotización y solicitud de fondo a rendir o proceso de compra
Chicha |  | 1 Encargado |  | Cotización y solicitud de fondo a rendir o proceso de compra
Infraestructura |  | EQUIPO |  | Coordinación para la instalación y adorno de escenario
Fondo a rendir material y adorno dependencias |  | 2 Encargados |  | Solicitar fondo a rendir para la compra de material y adornos para las dependencias y carpa
Proceso de Compras |  | Se toma como referencia lo gastado en la ultima Actividad *
Presupuesto TOTAL Proyecto | : | 3650000
Responsable proceso | : | ELIZABETH VILLANUEVA
Detalle del presupuesto | : | Actividad |  | MONTO $
|  | Arriendo Carpa |  | 990000
|  | Amplificación (Arriendo) |  | 150000
|  | Banda |  | 300000
|  | Comida |  | 1760000
|  | fondos a rendir |  | 250000
|  | Chicha |  | 50000
|  | Premios Concurso |  | 150000
|  | TOTAL PROYECTO |  | 3650000
Quién Autoriza | : | DOS GERENTES (FIRMA)
Proveedores | : | Salón de Eventos, Empresa de Regalos Corporativos, Speaker
Declaración | : | TODOS
Acta de Adjudicación | : | SOLO MONTOS MAYORES A $1.000.0000 (FIRMADA POR DOS GERENTES)
Cotizaciones | : | tres Cotizaciones minimas (SI ES PROVEEDOR DE CONVENIO, SOLO SE PRESENTA 1)
Fecha de Pago | : | Jueves o viernes de cada semana (se debe entregar documentos a más tardar un lunes para que sea pagado en los días señalados)

## Protocolo Fiesta Navidad
|  |  | FECHA | 2018-12-17
Protocolo de Actividades
ACTIVIDAD
Codigo Actividad |  | NV001 | Participantes | 546
Nombre Actividad | : | CELEBRACIÓN NAVIDAD (Entrega de Gift Card y Bolsa de Dulces)
Fecha Realización | : | Lunes 17 de Diciembre
Tiempo preparación | : | 3 semanas antes
Tiempo de Ajuste | : | 1 Semanas antes de la realización de la Jornada
Tiempo de Duración | : | 1 día (11.00 A 16:30)
Propuesta lugar Realización | : | Estacionamiento posterior edificio BEC24H
Propuesta de Actividades | : | Entrega de Gift Card, Bolsas con Dulces, Pintacaritas, Viejito Pascuero, Animación, foto.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL | : | Entrega de Gift Card y Bolsas con Dulces para navidad
Objetivos Específicos | : | Entregar a los hijos de los trabajadores gift card y bolsas de dulces para celebrar la navidad en las dependencias de la empresa con actividades especiales y animación. Tomar fotografías a niños con viejito pascuero
LOGISTICA |  | Responsables
Actividades |  | Nombre |  | ROL | CHECK
Preparación Base Datos |  | PDELLA, LVASQU |  | Preparación Base de datos, Preparación Sistema de Entrega (similar a GPTW)
Moviliario y Material |  | Cristian Videla, José Vallejos, Paola Dellarossa |  | Buscar : Para Ingreso: 2 Mesas Plegables, 2 toldos, Manteles Corporativos, Pendones, pisos negros y rojos, tijeras, Pegote, Bolsas de Basura, Tijeras, Pegote. Espacios Pintacaritas : 1 Toldo, 2 mesas Chicas (Jardin), 4 sillas (Jardín), agua sin gas, Vasos, Bolsas de basura. Espacio Viejo Pascuero (Toma de FOTO): 1 Toldo Grande, Alfombra (tatamis), Sillón decorado, Pisos Negros, Funda para Sillón, Adornos para sillón, Gigantografía BEC Espacio para Amplificación y animación: 1 Toldo, 1 Mesa, Pisos Negros, Alargadores, amplificacion completa.
Conexión Electrica |  | Lvasquez , Juan Sepúlveda |  | Servicios generales: tiene alargador naranjo, mas alargadores nuestros.
Contratación Viejo Pascuero |  | Paola Dellarossa |  | Contacto con proveedor, coordinación e iniciar proceso de compras | EN PROCESO
Contratación Duendes |  | Paola Dellarossa |  | Cotización y solicitud de fondo a rendir o proceso de compra | PENDIENTE
Compra Bolsa de Dulces |  | Paola Dellarossa |  | Contacto, cotizaciones, iniciar proceso de compras.
Compra GIFTCARD |  | Paola Dellarossa |  | Contacto, cotizaciones, iniciar proceso de compras.
Animador |  | Paola Dellarossa |  | Contactar y coordinar con animador (externo o interno).
Preparación Espacio(estacionamiento) |  | Equipo navidad |  | Avisar a Encargado de Servicios Generales que se usará estacionamiento para que ponga señaletica. Contactarse con comunicaciones para enviar newsletter informando la indisponibilidad del espacio durante el día
Entrega de Bolsas de Dulces |  | Viejo Pascuero |  | Entregar los dulces a los niños
Pintacaritas |  | Equipo Contratado |  | En el espacio del Pintacaritas se realizará esta actividad, estar atentos a lo que requieran
Conseguir Mesas y Sillas Jardin |  | Juan Sepúlveda |  | Generar contacto con Jardín para conseguirlas.
Funda Sillón, Girnaldas para adornar sillón, 150 globos, 10 bombines, 10 gorros pascueros |  | Paola Dellarossa |  | Contacto con proveedor(ZIEL), coordinación e iniciar proceso de compras.
Adornar espacios
Proceso de Compras |  | Se toma como referencia lo gastado en la ultima Actividad *
Presupuesto TOTAL Proyecto | : | 0
Responsable proceso | : | Paola Dellarossa
Detalle del presupuesto | : | Actividad |  | MONTO $
|  | TOTAL PROYECTO |  | 0
Quién Autoriza | : | DOS GERENTES (FIRMA)
Proveedores | : | Salón de Eventos, Empresa de Regalos Corporativos, Speaker
Declaración | : | TODOS
Acta de Adjudicación | : | SOLO MONTOS MAYORES A $1.000.0000 (FIRMADA POR DOS GERENTES)
Cotizaciones | : | tres Cotizaciones minimas (SI ES PROVEEDOR DE CONVENIO, SOLO SE PRESENTA 1)
Fecha de Pago | : | Jueves o viernes de cada semana (se debe entregar documentos a más tardar un lunes para que sea pagado en los días señalados)